## WBS
STT | Tên công việc (Task Name) | Thời lượng (ngày) | Phụ thuộc (Predecessor) | Ghi chú
1 | 1 Quản lý Dự án
2 | 1.1 Lập kế hoạch và khởi tạo dự án
3 | 1.1.1 Xây dựng Project Charter | 1 |  | Đã hoàn thành
4 | 1.1.2 Thiết kế WBS | 1 |  | Đã hoàn thành
5 | 1.1.3 Lập kế hoạch tiến độ | 1 | 1.1.2
6 | 1.1.4 Lập kế hoạch quản lý rủi ro | 1 | 1.1.3
7 | 1.3 Đóng dự án
8 | 1.3.1 Tổng hợp hồ sơ | 1 | 5.4.2
9 | 1.3.2 Họp tổng kết | 1 | 1.3.1
10 | 2. Phân tích và thiết kế
11 | 2.1 Phân tích yêu cầu
12 | 2.1.1 Thu thập yêu cầu | 2 | 1.1.1 | Đã hoàn thành
13 | 2.1.2 Viết tài liệu SRS | 2 | 2.1.1 | Đã hoàn thành
14 | 2.2 Thiết kế hệ thống
15 | 2.2.1 Thiết kế kiến trúc | 2 | 2.1.2
16 | 2.2.2 Thiết kế CSDL | 1 | 2.2.1
17 | 2.2.3 Thiết kế UI | 2 | 2.2.1
18 | 2.3.1 Tổng hợp tài liệu thiết kế | 1 | 2.2.2,2.2.3
19 | 3 Phát triển Hệ thống
20 | 3.1 Thiết lập Môi trường
21 | 3.1.1 Cài đặt môi trường dev | 1 | 2.3.1
22 | 3.1.2 Thiết lập Git | 1 | 3.1.1
23 | 3.2 Phát triển backend
24 | 3.2.1 Module Quản lý người dùng | 2 | 3.1.2
25 | 3.2.2 Module Quản lý sách | 2 | 3.2.1
26 | 3.2.3 Module Mượn-Trả sách | 2 | 3.2.2
27 | 3.2.4 Module Thông báo | 1 | 3.2.2
28 | 3.2.5 Module Thống kê | 1 | 3.2.2
29 | 3.3 Phát triển Frontend
30 | 3.3.1 Giao diện trang chủ | 1 | 2.2.3
31 | 3.3.2 Giao diện độc giả | 1 | 2.2.3
32 | 3.3.3 Giao diện thủ thư | 1 | 2.2.3
33 | 4 Kiểm thử
34 | 4.1 Viết test case | 1 | 2.1.2
35 | 4.2 Thực hiện kiểm thử
36 | 4.2.1 Kiểm thử chức năng | 1 | 4.1
37 | 4.2.2 Kiểm thử UI/UX | 1 | 4.2.1
38 | 4.2.3 Kiểm thử tương thích trình duyệt | 1 | 4.2.1
39 | 4.2.4 Sửa lỗi và kiểm thử lại | 1 | 4.2.1,4.2.2,4.2.3
40 | 5 Triển khai và bàn giao
41 | 5.1 Cấu hình server, domain | 1 | 4.2.4
42 | 5.2 Triển khai hệ thống
43 | 5.2.1 Triển khai hệ thống lên máy chủ | 1 | 5.1
44 | 5.2.2 Nhập dữ liệu mẫu | 1 | 5.2.1
45 | 5.3 Xây dựng tài liệu
46 | 5.3.1 Tài liệu sử dụng | 1 | 5.2.2
47 | 5.3.2 Tài liệu bảo trì | 1 | 5.2.2
48 | 5.4.1 Đào tạo thủ thư | 1 | 5.3.1,5.3.2
49 | 5.4.2 Nghiệm thu | 1 | 5.4.1

## Milestone
Cột mốc 1: Kết thúc ngày 10 - Hoàn thành phân tích và thiết kế
Sản phẩm bàn giao (Deliverables):
- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu phần mềm (SRS)
- Tài liệu Thiết kế Hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm:
+ Thiết kế kiến trúc hệ thống.
+ Sơ đồ lớp và lược đồ CSDL.
+ Bộ Wireframe/Mockup cho tất cả các giao diện chính.
+ Kế hoạch kiểm thử với các kịch bản kiểm thử đã được viết.
Cột mốc 2: Kết thúc ngày 21 - Bàn giao phiên bản 1
Sản phẩm bàn giao (Deliverables):
- Một phiên bản hệ thống đang chạy trên môi trường thử nghiệm.
- Backend: Tất cả các API cho các module Người dùng, Sách, Mượn-Trả sách, Thông báo, và Báo cáo đã hoàn thành.
- Frontend: Tất cả các giao diện cho Học sinh và Thủ thư đã xây dựng.
- Các chức năng có thể hoạt động từ giao diện người dùng đến cơ sở dữ liệu.
Cột mốc 3: Kết thúc ngày 30 - Bàn giao sản phẩm cuối cùng
Sản phẩm bàn giao (Deliverables):
- Hệ thống ổn định, đã được triển khai trên môi trường máy chủ.
- Mã nguồn và cơ sở dữ liệu cuối cùng.
- Hệ thống có dữ liệu mẫu để sử dụng ngay.
- Báo cáo kết quả kiểm thử, đảm bảo các yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, tương thích).
- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng.
- Tài liệu Hướng dẫn Cài đặt và Bảo trì.
- Biên bản nghiệm thu có xác nhận của giảng viên/bên liên quan sau buổi đào tạo.